## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
Referência: outubro 2018 - BDI = 26%
Obra: PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: Rua 6 de Novembro
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD | Unitário c/BDI | PREÇO | SINAPI | SINAPI-I
1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DMT ATÉ 5KM | m³ | 25 | 51.9 | 1297.5
2 | LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS | m² | 954.11 | 2.5 | 2385.275 | 73686
3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE REDES PLUVIAIS 300MM - ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO | m | 120 | 53.6 | 6432 | 95567
4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10 | 247.14 | 2471.4
5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | m² | 954.11 | 1.49 | 1421.6239 | 72961
6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 47.7055 | 130.76 | 6237.9712 | 96400
7 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 345 | 41.31 | 14251.95 | 94273
8 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), ESPESSURA 8CM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO e COMPACTAÇÃO DA BASE | m² | 954.11 | 59.61 | 56874.4971 | 92394
9 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - cor NATURAL e=6cm - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) | m² | 619.54 | 70.55 | 43708.547 | COMP | 36155
10 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - COLORIDO e=6cm - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) | m² | 60 | 75.96 | 4557.6 | COMP | 36156
11 | EXECUÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO PARA CALÇADAS | m³ | 0.5 | 391.76 | 195.88
12 | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA ACESSO ÀS GARAGENS, FORMA E ARMADURA | m³ | 2.4 | 1200.05 | 2880.12
13 | CONTENÇÃO PARA RAMPA DE ACESSO ÀS GARAGENS COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | m² | 15 | 79 | 1185 |  | 87460
14 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" INCLUSIVE PINTURA | m | 32.4 | 218.45 | 7077.78 | 84862
15 | SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 60 | 26.95 | 1617 | 72947
16 | EXECUÇÃO CANTEIROS PARA JARDIM COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | m² | 30.87 | 79 | 2438.73 |  | 87460
EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM TORNO DA HORTA
17 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - cor NATURAL e=6cm - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), CONFORME PROJETO ANEXO | m² | 187 | 70.55 | 13192.85 | COMP | 36155
18 | CINTA DE CONCRETO PARA DELIMITAÇÃO DOS PASSEIOS INCLUSIVE FORMAS E ARMADURAS | m³ | 3.375 | 525.71 | 1774.2713 | COMP | 96540
TOTAL |  |  |  |  | 169999.9954

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DMT ATÉ 5KM | 1297.5 | 0.7632% | 1297.5 | 0 | 0
100%
2 | LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS | 2385.275 | 1.403% | 1192.6375 | 1192.6375 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE REDES PLUVIAIS 300MM - ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO | 6432 | 3.784% | 6432 | 0 | 0
100%
4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2471.4 | 1.454% | 1235.7 | 1235.7 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | 1421.6239 | 0.8362% | 1421.6239 | 0 | 0
100%
6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA | 6237.9712 | 3.669% | 0 | 6237.9712 | 0
100%
7 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14251.95 | 8.384% | 0 | 14251.95 | 0
100%
8 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), ESPESSURA 8CM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO e COMPACTAÇÃO DA BASE | 56874.4971 | 33.46% | 0 | 28437.2486 | 28437.2486
[5 empty] | 50% | 50%
9 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - cor NATURAL e=6cm - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) | 43708.547 | 25.71% | 0 | 21854.2735 | 21854.2735
[5 empty] | 50% | 50%
10 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - COLORIDO e=6cm - RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) | 4557.6 | 2.681% | 0 | 2278.8 | 2278.8
[5 empty] | 50% | 50%
11 | EXECUÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO PARA CALÇADAS | 195.88 | 0.1152% | 0 | 0 | 195.88
100%
12 | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA ACESSO ÀS GARAGENS, FORMA E ARMADURA | 2880.12 | 1.694% | 0 | 0 | 2880.12
100%
13 | CONTENÇÃO PARA RAMPA DE ACESSO ÀS GARAGENS COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 1185 | 0.6971% | 0 | 0 | 1185
100%
14 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" INCLUSIVE PINTURA | 7077.78 | 4.163% | 0 | 0 | 7077.78
100%
15 | SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 1617 | 0.9512% | 0 | 0 | 1617
100%
16 | EXECUÇÃO CANTEIROS PARA JARDIM COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 2438.73 | 1.435% | 0 | 1219.365 | 1219.365
[5 empty] | 50% | 50%
17 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - cor NATURAL e=6cm - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), CONFORME PROJETO ANEXO | 13192.85 | 7.761% | 0 | 6596.425 | 6596.425
[5 empty] | 50% | 50%
18 | CINTA DE CONCRETO PARA DELIMITAÇÃO DOS PASSEIOS INCLUSIVE FORMAS E ARMADURAS | 1774.2813 | 1.044% | 0 | 887.1406 | 887.1406
[5 empty] | 50% | 50%
VALOR MENSAL |  | 170000 | 100% | 11579.4614 | 84191.5114 | 74229.0327
169999.9954

## COMPOSIÇÕES
PAVI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000
INSUMO | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0055000
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0872000
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0792000
PAVI | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000
INSUMO | 36172 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0533000 | 33.38 | 37.68
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4352000
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4352000
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2135000
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0483000
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1693000
[5 empty] | 54.49 | 54.49
|  |  |  | DIFERENÇA | 5.8 | 1.5
[5 empty] | 60.29 | 55.99
+DBI