## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BINÁRIO E RUAS DO CENTRO - ANTÔNIO CARLOS | SINAPI - 12/2021 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2020 - Santa Catarina | 20,73% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 110.760,53 | 40,00% 44.304,21 | 40,00% 44.304,21 | 20,00% 22.152,11
2 | DRENAGEM | 100,00% 346.652,00 | 20,00% 69.330,40 | 20,00% 69.330,40 | 20,00% 69.330,40 | 20,00% 69.330,40 | 20,00% 69.330,40
3 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO | 100,00% 742.655,30 | 10,00% 74.265,53 | 10,00% 74.265,53 | 10,00% 74.265,53 | 20,00% 148.531,06 | 20,00% 148.531,06 | 10,00% 74.265,53 | 10,00% 74.265,53 | 10,00% 74.265,53
5 | CANTEIROS | 100,00% 6.780,19 |  |  |  |  | 20,00% 1.356,04 | 20,00% 1.356,04 | 20,00% 1.356,04 | 40,00% 2.712,08
6 | PASSEIOS | 100,00% 188.866,95 | [6 empty] | 50,00% 94.433,48 | 50,00% 94.433,48
Porcentagem |  |  | 13,46% | 13,46% | 11,88% | 15,61% | 15,71% | 5,42% | 12,18% | 12,28%
Custo |  |  | 187.900,14 | 187.900,14 | 165.748,04 | 217.861,46 | 219.217,50 | 75.621,57 | 170.055,04 | 171.411,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,46% | 26,93% | 38,8% | 54,41% | 70,12% | 75,53% | 87,72% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 187.900,14 | 375.800,28 | 541.548,32 | 759.409,78 | 978.627,27 | 1.054.248,84 | 1.224.303,88 | 1.395.714,97
_______________________________________________________________ Cristiane Freitas Engenheira Civil CREA/SC 109.760-3