**PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2024**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024**

**E0261B503A118F7382E16C23D4F3EB94F8F3FFD8**

**ELLIZ GEOVÂNIA SILVEIRA,** membro da Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente termo de Dispensa de Licitação através da fundamentação legal e pelos fatos e considerações que seguem:

**I - OBJETO:** Contratação De Empresa Para ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL Do Território Municipal De Antônio Carlos Dentro Do Que Prevê A RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 196, DE 3 DE JUNHO DE 2022.

**II - FUNDAMENTO LEGAL**: Artigo 75, Inciso II Da Lei 14.133/2021. “É dispensável a licitação: para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;”

**III - JUSTIFICATIVA:** O Município de Antônio Carlos vem percebendo em seu território uma rápida expansão urbana que podem desencadear problemas ambientais, sociais, econômicos e urbanos afetando diretamente o seu desenvolvimento. Neste quadro, diversos órgãos municipais vem a premente necessidade de diagnóstico socioambiental do território municipal para o desenvolvimento de políticas públicas. A prefeitura Municipal de Antônio Carlos dentro do que prevê o art. 8 da RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 196, DE 3 DE JUNHO DE 2022 tem necessidade premente de realização do Diagnóstico Socioambiental do Território Municipal.

**IV - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:** A gestão do contrato ficará a cargo Superintendente de Obras e Fiscalização, Rodrigo Conrat e o responsável pela fiscalização do contrato será RODRIGO CONRAT Secretário de Desenvolvimento Urbano.

**V- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** O desenvolvimento dos serviços seguirá o seguinte cronograma por etapas:

**Detalhamento das Etapas:**

**1. Análise Geoambiental**

1.1.Caracterização Física

1.1.1. Relevo e Topografia

1.1.2. Geologia

1.1.3. Geomorfologia

1.1.4. Pedologia

1.1.5. Clima e Meteorologia

1.1.6. Bacias e Sub-bacias Hidrográficas

1.1.7. Hidrografia e Nascentes

1.2.Caracterização Biótica

1.2.1. Cobertura Vegetal

1.2.2. Índice de Qualidade de Vegetação – NDVI

1.2.3. Uso e Ocupação da Terra Frente a Vegetação

1.2.4. Caracterização da Fauna Terrestre

1.3.Panorama das Áreas de Conservação e Preservação Ambiental

1.3.1. Áreas de Preservação Permanente (APP)

1.3.2. Unidades de Conservação

1.3.3. Área de Relevante Interesse Ecológico e Prioritárias para Conservação

1.4.Aspectos Geotécnicos

1.4.1. Susceptibilidade Ambiental

1.4.2. Áreas de Risco

1.4.3. Aptidão à Urbanização

1.4.4. Inventário de Ocorrência de Inundações e Deslizamentos

Gravitacionais de Massa

1.4.5. Patrimônio Histórico e Natural

**2. Aspectos Socioeconômicos e Demográficos**

2.1.Demografia

2.2.Saúde

2.3.Educação

2.4.Econômico

2.5.Dinâmica Empresarial

2.6.Empregos

**3. Aspectos Urbanos**

3.1.Infraestrutura Urbana

3.2.Equipamentos Comunitários

3.3.Mobilidade Urbana

3.4.Uso do Solo

3.5.Habitações Precárias e Previsão de ZEIS

**4. Restrições Legais e Ambientais**

4.1.Área Urbana Consolidada

4.2.Áreas de Preservação Permanente em Corpos Hídricos e o Território

4.3.Diretrizes Municipais para Manutenção das Áreas de Preservação

Permanente em Áreas Urbanas Consolidadas

**VI - VALOR DA CONTRATAÇÃO:** A empresa **INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA,** CNPJ 29.212.382/0001-07, Rua Tiradentes, n. 262, sala 02. Centro, Ibirama/SC CEP: 89.140-000 apresentou proposta oficial no valor de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).**

**VII - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**: O pagamento será realizado em quatro parcelas e seguirá o seguinte cronograma por etapas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRODUTO** | **Prazo** | **PARCELA** |
| Fase 1 | 10 dias pós assinatura do Contrato | 25% |
| Fase 2 | 60 dias pós assinatura do Contrato | 25% |
| Fase 3 | 90 dias pós assinatura do Contrato | 25% |
| Fase 4  | 120 dias pós assinatura do Contrato | 25% |

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados a partir da data do aceite do gestor do contrato na entrega efetiva de cada etapa, sendo que a mesma deverá estar acompanhada da respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

**VII – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:** A contratada foi selecionada através de pesquisa de mercado, sendo considerada a proposta mais vantajosa e a de menor valor.

Ainda, foi considerada adequada por atender a especificidade dos serviços solicitados, bem como apresentou todos os requisitos exigidos para a habilitação.

Em relação ao preço, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado, podendo a administração adquiri-los sem qualquer afronta à Lei de regência das contratações públicas.

**VIII - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Serão disponibilizados recursos inerentes à Secretaria de Agricultura e Meio Ambienta através das dotações orçamentárias:

Órgão : 07 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Projeto/Atividade: 2.036 – Manutenção da Secretaria de Agricultura

Despesa: 264– 3.3.90.00.00.00.00.00.02.500.7000

**Antônio Carlos/SC, 21 de março de 2024.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ELLIZ GEOVÂNIA SILVEIRA**

Membro da Comissão de Licitações