## Resumo do Orçamento
Planilha Orçamentária Resumida
Prefeitura: | Caracteristicas | Nome
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS | O A E - LAMARTINE PETRY [LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°) COMPRIMENTO: 30,00 M; LARGURA: 7,00 M AREA: 210.00 M2 | PONTE LAMARTINE PETRY
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24622.68 | 2.077%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12990.87 | 1.096%
3 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.6117%
4 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.6117%
5 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 114684.05 | 9.676%
6 | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 116573.57 | 9.836%
7 | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 149666.62 | 12.63%
7.1 | ENCONTROS |  |  |  |  | 108625.93 | 9.165%
7.2 | PILARES |  |  |  |  | 41040.69 | 3.463%
8 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 452778.79 | 38.2%
8.1 | LONGARINAS |  |  |  |  | 452778.79 | 38.2%
9 | TRANSVERSINA |  |  |  |  | 9621.1 | 0.8118%
10 | PRÉ LAJES |  |  |  |  | 69568.01 | 5.87%
11 | LAJES |  |  |  |  | 156725.17 | 13.22%
12 | BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO |  |  |  |  | 17574.82 | 1.483%
13 | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 24160.96 | 2.039%
14 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 21751.76 | 1.835%
Total Geral dos Serviços: |  |  |  |  | 1185218.2
|  |  | Total sem BDI |  | 930222.34
|  |  | Total do BDI |  | 206291.75
|  |  | Total Geral |  | 1136514.09
Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | ENG. TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
|  |  |  | Registro: | CREA-SC 113.565-2
930222.34
206291.75
1136514.09

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO
Indice de reajustamento
Prefeitura: |  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais | [5 empty] | 2023-10-01 | 2024-02-01 | Deflação
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS |  |  | O A E - LAMARTINE PETRY [LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°) COMPRIMENTO: 30,00 M; LARGURA: 7,00 M AREA: 210.00 M2 | SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina (Indice de reajustamento para 02/2024) |  |  | 22.2% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | COMPRIMENTO: | 38.7 | m | 97.198 | 97.105 | 99.9%
TOTAL ORÇADO |  |  |  | 930222.34 |  |  | 1185218.2 |  |  |  | LARGURA: | 8 | m
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24622.68 | 2.077%
1.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 3 | 250 | 305.5 | 916.5 | 0.07733%
1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 862.2 | 1053.6084 | 10536.08 | 0.889%
1.3 | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1077.75 | 1317.0105 | 13170.1 | 1.111%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12990.87 | 1.096%
2.1 | CP - 077 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OAE | UND | 1 | 10630.83 | 12990.8743 | 12990.87 | 1.096%
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.6117%
3.1 | 5915361 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | km | 50 | 118.6564 | 144.9981 | 7249.9 | 0.6117% | 118.77
4 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.6117%
4.1 | 5915361 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | km | 50 | 118.6564 | 144.9981 | 7249.9 | 0.6117% | 118.77
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 114684.05 | 9.676%
5.1 | 4800400 | SICRO3 | Preparo e regularização de terreno em desnível | m² | 554.76 | 5.255 | 6.4216 | 3562.43 | 0.3006% | 5.26
5.2 | 4805751 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 172.44 | 56.5059 | 69.0502 | 11907.01 | 1.005% | 56.56
5.3 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 126.31 | 16.9837 | 20.7541 | 2621.45 | 0.2212% | 17
5.4 | 2306248 | SICRO3 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 1.58 | 531.5509 | 649.5552 | 1026.29 | 0.08659% | 532.06
5.5 | 2306066 | SICRO3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 144 | 228.4013 | 279.1063 | 40191.31 | 3.391% | 228.62
5.6 | 2306070 | SICRO3 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 36 | 1258.7644 | 1538.2102 | 55375.56 | 4.672% | 1259.97
6 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 116573.57 | 9.836%
6.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 29.39 | 556.4371 | 679.9661 | 19984.2 | 1.686% | 556.97
6.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5430.6 | 12.0385 | 14.711 | 79889.61 | 6.74% | 12.05
6.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 98.88 | 76.3369 | 93.2837 | 9223.89 | 0.7782% | 76.41
6.4 | 5605798 | SICRO3 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 72 | 84.9686 | 103.8317 | 7475.87 | 0.6308% | 85.05
7 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 149666.62 | 12.63%
7.1 |  |  | ENCONTROS |  |  |  |  | 108625.93 | 9.165%
7.1.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 40.25 | 556.4371 | 679.9661 | 27368.63 | 2.309% | 556.97
7.1.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4314.2 | 12.0385 | 14.711 | 63466.24 | 5.355% | 12.05
7.1.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 190.72 | 76.3369 | 93.2837 | 17791.06 | 1.501% | 76.41
7.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 41040.69 | 3.463%
7.2.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 9 | 556.4371 | 679.9661 | 6119.69 | 0.5163% | 556.97
7.2.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1556.9 | 12.0385 | 14.711 | 22903.57 | 1.932% | 12.05
7.2.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 42 | 76.3369 | 93.2837 | 3917.91 | 0.3306% | 76.41
7.2.4 | 0307731 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 49 | 117.3676 | 143.4232 | 7027.73 | 0.5929% | 117.48
7.2.5 | 3606578 | SICRO3 | Lançamento de blocos artificias de concreto | un | 8 | 109.635 | 133.974 | 1071.79 | 0.09043% | 109.74
8 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 452778.79 | 38.2%
8.1 |  |  | LONGARINAS |  |  |  |  | 452778.79 | 38.2%
8.1.1 | 1107908 | SICRO3 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 56.93 | 538.7141 | 658.3086 | 37477.5 | 3.162% | 539.23
8.1.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13826 | 12.0385 | 14.711 | 203394.43 | 17.16% | 12.05
8.1.3 | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4431.72 | 13.1874 | 16.115 | 71417.01 | 6.026% | 13.2
8.1.4 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 500.48 | 76.3369 | 93.2837 | 46686.61 | 3.939% | 76.41
8.1.5 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 18 | 468.4913 | 572.4964 | 10304.93 | 0.8695% | 468.94
8.1.6 | 4507757 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 24 | 1508.1556 | 1842.9661 | 44231.18 | 3.732% | 1509.6
8.1.7 | 4507837 | SICRO3 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 264 | 59.3232 | 72.4929 | 19138.13 | 1.615% | 59.38
8.1.8 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 4 | 4118.046 | 5032.2523 | 20129 | 1.698% | 4121.99
9 |  |  | TRANSVERSINA |  |  |  |  | 9621.1 | 0.8118%
9.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 2.48 | 556.4371 | 679.9661 | 1686.31 | 0.1423% | 556.97
9.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 420.8 | 12.0385 | 14.711 | 6190.39 | 0.5223% | 12.05
9.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 18.7 | 76.3369 | 93.2837 | 1744.4 | 0.1472% | 76.41
10 |  |  | PRÉ LAJES |  |  |  |  | 69568.01 | 5.87%
10.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 8.19 | 556.4371 | 679.9661 | 5568.92 | 0.4699% | 556.97
10.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2369.2 | 12.0385 | 14.711 | 34853.32 | 2.941% | 12.05
10.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 162.36 | 76.3369 | 93.2837 | 15145.53 | 1.278% | 76.41
10.4 | 3806426 | SICRO3 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 180 | 63.649 | 77.7791 | 14000.24 | 1.181% | 63.71
11 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 156725.17 | 13.22%
11.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 52.5 | 556.4371 | 679.9661 | 35698.22 | 3.012% | 556.97
11.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4759.5 | 12.0385 | 14.711 | 70017.05 | 5.908% | 12.05
11.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 228.5 | 76.3369 | 93.2837 | 21315.32 | 1.798% | 76.41
11.4 | 0307737 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 14 | 1541.5636 | 1883.7907 | 26373.07 | 2.225% | 1543.04
11.5 | 2007971 | SICRO3 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 30 | 90.6032 | 110.7171 | 3321.51 | 0.2802% | 90.69
12 |  |  | BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO |  |  |  |  | 17574.82 | 1.483%
12.1 | 3719529 | SICRO3 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 60 | 192.2059 | 234.8756 | 14092.53 | 1.189% | 192.39
12.2 | 3816118 | SICRO3 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 30 | 94.989 | 116.0766 | 3482.29 | 0.2938% | 95.08
13 |  |  | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 24160.96 | 2.039%
13.1 | 1107890 | SICRO3 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 14.2 | 417.0206 | 509.5992 | 7236.3 | 0.6105% | 417.42
13.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 722.2 | 12.0385 | 14.711 | 10624.29 | 0.8964% | 12.05
13.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 67.54 | 76.3369 | 93.2837 | 6300.37 | 0.5316% | 76.41
14 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 21751.76 | 1.835%
14.1 | 1505860 | SICRO3 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - transporte, fornecimento e assentamento - DMT 48,3 Km | m³ | 100 | 166.1509 | 203.0364 | 20303.63 | 1.713% | 166.31
14.3 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - incluso transporte (P 48,3 km) | m³ | 2.8 | 423.2347 | 517.1928 | 1448.13 | 0.1222% | 423.64
Total Geral dos Serviços: | [7 empty] | 1185218.2
ANTONIO CARLOS, 03 DE ABRIL DE 2024
Responsável Técnico
[5 empty] | Nome: | ENG. TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
[5 empty] | Registro: | CREA-SC 113.565-2

## Cron Lamartine
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Prefeitura: | Obra |  | Prazo
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS | O A E - LAMARTINE PETRY [LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°) COMPRIMENTO: 30,00 M; LARGURA: 7,00 M AREA: 210.00 M2 |  | dias corridos
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
|  | 100% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24622.68 | 24622.68
|  | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12990.87 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087
|  | 100% | 100%
3 | MOBILIZAÇÃO | 7249.9 | 7249.9
|  | 100% | [9 empty] | 100%
4 | DESMOBILIZAÇÃO | 7249.9 | [9 empty] | 7249.9
|  | 100% | 80% | 20%
5 | INFRAESTRUTURA | 114684.05 | 91747.24 | 22936.81
|  | 100% |  | 80% | 20%
6 | BLOCOS DE CONCRETO | 116573.57 |  | 93258.856 | 23314.714
|  | 100% |  |  | 30% | 50% | 20%
7 | MESOESTRUTURA | 149666.62 |  |  | 44899.986 | 74833.31 | 29933.324
|  | 100% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10%
8 | SUPERESTRUTURA | 452778.79 |  |  | 45277.879 | 45277.879 | 90555.758 | 90555.758 | 135833.637 | 45277.879
|  | 100% | [5 empty] | 75% | 25%
9 | TRANSVERSINA | 9621.1 | [5 empty] | 7215.825 | 2405.275
|  | 100% | [5 empty] | 75% | 25%
10 | PRÉ LAJES | 69568.01 | [5 empty] | 52176.0075 | 17392.0025
|  | 100% | [6 empty] | 5% | 40% | 45% | 10%
11 | LAJES | 156725.17 | [6 empty] | 7836.2585 | 62690.068 | 70526.3265 | 15672.517
|  | 100% | [9 empty] | 100%
12 | BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO | 17574.82 | [9 empty] | 17574.82
|  | 100% | [8 empty] | 100%
13 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 24160.96 | [8 empty] | 24160.96
|  | 100% | [9 empty] | 100%
14 | OBRAS COMPLEMENTARES | 21751.76 | [9 empty] | 21751.76
Porcentagem |  |  | 10.54% | 9.913% | 9.685% | 10.24% | 10.28% | 12.76% | 13.9% | 9.219% | 8.099% | 5.362% | 0,0% | 0,0%
Custo |  |  | 124918.907 | 117494.753 | 114791.666 | 121410.276 | 121788.169 | 151246.6775 | 164766.26 | 109267.034 | 95986.3735 | 63548.084 | 0,00 | 0,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 10.54% | 20.45% | 30.14% | 40.38% | 50.66% | 63.42% | 77.32% | 86.54% | 94.64% | 100% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 124918.907 | 242413.66 | 357205.326 | 478615.602 | 600403.771 | 751650.4485 | 916416.7085 | 1025683.7425 | 1121670.116 | 1185218.2 | 1185218.2 | 1185218.2
NOTA.: A PARCELA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ MEDIDO EM OBRA PRPORCIONAL AO RESULTADO FINANCEIRO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO
_______________________________________________________________ ENGº TIAGO OLIVEIRA DO CANTO REGISTRO: CREA 1210488620
|  | VALOR TOTAL | 1185218.2

## BDI Lamartine
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS | - |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | (-27.517158° -48.794233°) | - |  |  | . |  | VERSÃO 1.14 (Abril/2014)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 2 | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.2% | OK | 3.8% | 4.67% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.5% | OK | 0.32% | 0.74% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 0.75% | OK | 0.5% | 0.97% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.1% | OK | 1.02% | 1.21% |  |  | 19.64% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 7% | OK | 6.64% | 8.69% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 19,64% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 6.65% | OK | 5.65% | 8.65% |  |  | 19.64 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 19,64% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 22.2% | OK! |  |  |  |  | OK! |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 19.6% | 24.23%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [7 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [6 empty] | real | 2 | 2
2023-10-11 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 4 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | ENG. TIAGO OLIVEIRA DO CANTO |  |  | Nome:
|  | Registro: | CREA-SC113.565-2 |  |  | Cargo:
|  | ART/RRT: | 0 |  |  | CPF:
Mão-de-obra desonerada

## qtt
[QUANTITATIVO]
| [CLIENTE]-(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS) | [10 empty] | COMPRIMENTO: | 30 | m
| [O.A.E]-(LAMARTINE PETRY) | [10 empty] | LARGURA: | 6 | m
| [LOCAL]: (-27.517158° -48.794233°) | [10 empty] | ÁREA: | 180 | m²
1. |  |  | SERVIÇOS BASE
| 1.1 |  | GESTÃO DE OBRA | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 1.1.1 | [ENGENHEIRO]-(OBRA) | 1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.33 | mês
|  | 1.1.2 | [TOPOGRAFO]-(OBRA) | 1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.33 | mês
|  | 1.1.3 | [LABORATORISTA]-(OBRA) | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | mês
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
2. |  |  | INFRAESTRUTURA
| 2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 2.1.1 | [LIMPEZA] | 2 | 277.38 |  |  | 554.76 | 0 | 0 |  | 554.76 | m²
|  | 2.1.2 | [ESCAVAÇÃO] | 2 | 11.35 | 6.6 |  | 22.7 | 149.82 | 0 |  | 149.82 | m³
|  | 2.1.3 | [REATERRO] | 2 | 8.31 | 6.6 |  | 16.62 | 109.692 | 0 |  | 109.692 | m³
|  | 2.1.4 | [PLACA]-(OBRA) | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | un
|  | 2.1.5 | [ESCAVAÇÃO]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 2 |  | 8 | 16 | 0 |  | 16 | h
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.2 |  | [EXECUÇÃO]-(ESTACA) | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 2.2.1 | [ESTACA]-(ARRASAMENTO) | 24 | 0.132 | 0.5 |  | 3.168 | 1.584 | 0 |  | 1.584 | m³
|  | 2.2.2 | [ESTACA]-(SOLO) | 24 | 0.132 | 8 |  | 3.168 | 25.344 | 0 |  | 25.344 | m
|  | 2.2.3 | [ESTACA]-(ROCHA) | 24 | 0.0962 | 2 |  | 2.3088 | 4.6176 | 0 |  | 4.6176 | m
|  | 2.2.4 | [ESTACA]-(CONCRETO) | 24 | 1.2484 |  |  | 29.9616 | 0 | 0 |  | 29.9616 | m³
|  | 2.2.5 | [ESTACA]-(AÇO) | 1 | 4639.3 |  |  | 4639.3 | 0 | 0 |  | 4639.3 | kg |  | 154.8415
|  | 2.2.6 | [ESTACA]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 20 |  | 8 | 160 | 0 |  | 160 | h
| 2.3 |  | [EXECUÇÃO]-(BLOCOS) | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 2.3.1 | [BLOCO]-(CONCRETO) | 2 | 13.36 | 1.1 |  | 26.72 | 29.392 | 0 |  | 29.392 | m³
|  | 2.3.2 | [BLOCO]-(AÇO) | 2 | 2715.3 |  |  | 5430.6 | 0 | 0 |  | 5430.6 | kg |  | 184.7646
|  | 2.3.3 | [BLOCO]-(FÔRMA) | 2 | 49.44 |  |  | 98.88 | 0 | 0 |  | 98.88 | m²
|  | 2.3.4 | [BLOCO]-(CHUMBADORES) | 24 | 3 | 1 |  | 72 | 72 | 0 |  | 72 | m
|  | 2.3.5 | [BLOCO]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
3. |  |  | MESOESTRUTURA
| 3.1 |  | [EXECUÇÃO]-(PILARES) | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 3.1.1 | [PILAR]-(CONCRETO) | 4 | 0.75 | 3 |  | 3 | 9 | 0 |  | 9 | m³
|  | 3.1.2 | [PILAR]-(AÇO) | 1 | 1556.9 |  |  | 1556.9 | 0 | 0 |  | 1556.9 | kg |  | 172.9889
|  | 3.1.3 | [PILAR]-(FÔRMA) | 4 | 3.5 | 3 |  | 14 | 42 | 0 |  | 42 | m²
|  | 3.1.4 | [PILAR]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 3.2 |  | [EXECUÇÃO]-(ENCONTRO) | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 3.2.1 | [ENCONTRO]-(CONCRETO) | 2 | 20.12 |  |  | 40.24 | 0 | 0 |  | 40.24 | m³
|  | 3.2.2 | [ENCONTRO]-(AÇO) | 2 | 2157.2 |  |  | 4314.4 | 0 | 0 |  | 4314.4 | kg |  | 107.2167
|  | 3.2.3 | [ENCONTRO]-(FÔRMA) | 2 | 95.36 |  |  | 190.72 | 0 | 0 |  | 190.72 | m²
|  | 3.2.4 | [ENCONTRO]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 3.3 |  | EXECUÇÃO DOS NEOPRENES | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 3.3.1 | [NEOPRENE]-(MATERIAL) | 8 | 35 | 25 | 7 | 280 | 7000 | 49000 |  | 49 | dm³
|  | 3.3.2 | [NEOPRENE]-(LANÇAMENTO) | 8 | 1 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 8 | un
|  | 3.3.3 | [NEOPRENE]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
| 4.1 |  | EXECUÇÃO DAS LONGARINAS | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.1.1 | [LONGARINA]-(CONCRETO) | 4 | 14.232 |  |  | 56.928 | 0 | 0 |  | 56.928 | m³
|  | 4.1.2 | [LONGARINA]-(AÇO CA-50) | 4 | 3456.5 |  |  | 13826 | 0 | 0 |  | 13826 | kg |  | 242.8682
|  | 4.1.3 | [LONGARINA]-(AÇO CP 190) | 4 | 1107.93 |  |  | 4431.72 | 0 | 0 |  | 4431.72 | kg |  | 77.8478
|  | 4.1.4 | [LONGARINA]-(FÔRMA) | 4 | 125.12 |  |  | 500.48 | 0 | 0 |  | 500.48 | m²
|  | 4.1.5 | [LONGARINA]-(BERÇO) | 4 | 30 | 0.6 | 0.25 | 120 | 72 | 18 |  | 18 | m³
|  | 4.1.6 | [LONGARINA]-(ANCORAGEM) | 4 | 6 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 24 | un
|  | 4.1.7 | [LONGARINA]-(BAINHAS) | 4 | 66 |  |  | 264 | 0 | 0 |  | 264 | m
|  | 4.1.8 | [LONGARINA]-(PESO UN) | 1 | 14.232 | 25 |  | 14.232 | 355.8 | 0 |  | 355.8 | KN
|  | 4.1.8 | [LONGARINA]-(LANÇAMENTO) | 4 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4 | un
|  | 4.1.9 | [LONGARINA]-(TEC-ESP) | 2 | 8 | 20 |  | 16 | 320 | 0 |  | 320 | h
| 4.2 |  | EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.2.1 | [TRANSVERSINA]-(CONCRETO) | 2 | 4.1356 | 0.3 |  | 8.2712 | 2.4814 | 0 |  | 2.4814 | m³
|  | 4.2.2 | [TRANSVERSINA]-(AÇO) | 2 | 210.4 |  |  | 420.8 | 0 | 0 |  | 420.8 | kg |  | 169.5844
|  | 4.2.3 | [TRANSVERSINA]-(FÔRMA) | 2 | 9.352 |  |  | 18.704 | 0 | 0 |  | 18.704 | m²
|  | 4.2.4 | [TRANSVERSINA]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 4.3 |  | EXECUÇÃO DAS PRÉ-LAJES | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.3.1 | [PRE-LAJE]-(CONCRETO) | 180 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 12.6 | 6.3 | 8.19 |  | 8.19 | m³
|  | 4.3.2 | [PRE-LAJE]-(AÇO) | 1 | 2369.2 |  |  | 2369.2 | 0 | 0 |  | 2369.2 | kg |  | 289.2796
|  | 4.3.3 | [PRE-LAJE]-(FÔRMA) | 180 | 0.902 |  |  | 162.36 | 0 | 0 |  | 162.36 | m²
|  | 4.3.4 | [PRE-LAJE]-(LANÇAMENTO) | 180 | 1 |  |  | 180 | 0 | 0 |  | 180 | t
|  | 4.3.5 | [PRE-LAJE]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 4.4 |  | EXECUÇÃO DA LAJE | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.4.1 | [LAJE]-(CONCRETO) | 1 | 30 | 6 | 0.25 | 30 | 180 | 45 |  | 45 | m³
|  | 4.4.2 | [LAJE]-(AÇO) | 1 | 4759.5 |  |  | 4759.5 | 0 | 0 |  | 4759.5 | kg |  | 105.7667
|  | 4.4.3 | [LAJE]-(FÔRMA) | 1 | 228.5 |  |  | 228.5 | 0 | 0 |  | 228.5 | m²
|  | 4.4.4 | [LAJE]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 4.5 |  | EXECUÇÃO DA LAJE DE TRANSIÇÃO | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.5.1 | [LAJE T.]-(CONCRETO) | 2 | 4 | 6.1 | 0.25 | 8 | 48.8 | 12.2 |  | 12.2 | m³
|  | 4.5.2 | [LAJE T.]-(AÇO) | 2 | 361.1 |  |  | 722.2 | 0 | 0 |  | 722.2 | kg |  | 59.1967
|  | 4.5.3 | [LAJE T.]-(FÔRMA) | 2 | 33.77 |  |  | 67.54 | 0 | 0 |  | 67.54 | m²
|  | 4.5.4 | [LAJE T.]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 4.6 |  | EXECUÇÃO DAS BARREIRAS | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.6.1 | [GUARDA RODAS]-(COM) | 2 | 30 |  |  | 60 | 0 | 0 |  | 60 | m
|  | 4.6.2 | [GUARDA CORPO]-(COM) | 1 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 30 | m
|  | 4.6.3 | [BARREIRAS]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 4.7 |  | EXECUÇÃO DAS JUNTAS E DRENOS | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.7.1 | [JUNTA]-(COM) | 2 | 7 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 14 | m
|  | 4.7.2 | [DRENO]-(QUANT) | 2 | 15 | 1 |  | 30 | 30 | 0 |  | 30 | m
|  | 4.7.3 | [DRENAGEM]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 |  | 40 | h
| 4.8 |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.8.1 | [PAVIMENTO] | 1 | 0 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m³
|  | 4.8.2 | [PAVIMENTO]-(TEC-ESP) | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | h
5. |  |  | COMPLEMENTARES
| 5.1 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 5.1.1 | [CARRETA] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | h
|  | 5.1.2 | [UTILITARIO] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | h
|  | 5.1.3 | [GUINDASTE] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | h
|  | 5.1.4 | [ESCORAMENTO] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m³
| 5.2 |  | [EXECUÇÃO]-(ENRONCAMENTO-PEDRA) | [8 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 5.2.1 | [ENRONCAMENTO] | 2 | 10 | 5 |  | 20 | 100 | 0 |  | 100 | m³
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico
[11 empty] | Nome: | TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
[11 empty] | Registro: | CREA-SC 113.565-2