## Resumo do Orçamento
Planilha Orçamentária Resumida
Prefeitura: | Caracteristicas | Nome
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS | O A E - NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ [LOCAL]:(-27.496061° -48.786774°) COMPRIMENTO: 20,00 M; LARGURA: 7,00 M AREA: 140.00 M2 | NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25387.05 | 3.238%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12990.87 | 1.657%
3 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.9248%
4 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.9248%
5 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 12517.45 | 1.597%
6 | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 73395.23 | 9.363%
7 | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 129931.99 | 16.57%
7.1 | ENCONTROS |  |  |  |  | 101160.58 | 12.9%
7.2 | PILARES |  |  |  |  | 28771.41 | 3.67%
8 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 294067.24 | 37.51%
8.1 | LONGARINAS |  |  |  |  | 294067.24 | 37.51%
9 | TRANSVERSINA |  |  |  |  | 20129 | 2.568%
10 | PRÉ LAJES |  |  |  |  | 1276.12 | 0.1628%
11 | LAJES |  |  |  |  | 9333.49 | 1.191%
12 | BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO |  |  |  |  | 2214.34 | 0.2825%
13 | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 2321.53 | 0.2961%
14 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5494.4 | 0.7009%
Total Geral dos Serviços: |  |  |  |  | 783914.49
Total Geral
Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | ENGº TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
|  |  |  | Registro: | CREA 113.565-2

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO
Indice de reajustamento
Prefeitura: |  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais | [5 empty] | 2023-10-01 | 2024-02-01 | Deflação
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS |  |  | O A E - NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ [LOCAL]:(-27.496061° -48.786774°) COMPRIMENTO: 20,00 M; LARGURA: 7,00 M AREA: 140.00 M2 | SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina (Indice de reajustamento para 02/2024) |  |  | 22.2% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | COMPRIMENTO: | 38.7 | m | 97.198 | 97.105 | 99.9%
TOTAL ORÇADO |  |  |  | 642552.86 |  |  | 783914.49 |  |  |  | LARGURA: | 8 | m
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25387.05 | 3.238%
1.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 3 | 250 | 305.5 | 916.5 | 0.1169%
1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 890 | 1087.58 | 10875.8 | 1.387%
1.3 | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1112.5 | 1359.475 | 13594.75 | 1.734%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12990.87 | 1.657%
2.1 | CP - 077 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OAE | UND | 1 | 10630.83 | 12990.8743 | 12990.87 | 1.657%
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.9248%
3.1 | 5915361 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | km | 50 | 118.6564 | 144.9981 | 7249.9 | 0.9248% | 118.77
4 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7249.9 | 0.9248%
4.1 | 5915361 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | km | 50 | 118.6564 | 144.9981 | 7249.9 | 0.9248% | 118.77
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 12517.45 | 1.597%
5.1 | 4800400 | SICRO3 | Preparo e regularização de terreno em desnível | m² | 357.36 | 5.255 | 6.4216 | 2294.81 | 0.2927% | 5.26
5.2 | 4805751 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 126.98 | 56.5059 | 69.0502 | 8767.99 | 1.118% | 56.56
5.3 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 70.09 | 16.9837 | 20.7541 | 1454.65 | 0.1856% | 17
6 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 73395.23 | 9.363%
6.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 36 | 556.4371 | 679.9661 | 24478.78 | 3.123% | 556.97
6.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2682 | 12.0385 | 14.711 | 39454.93 | 5.033% | 12.05
6.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 48 | 76.3369 | 93.2837 | 4477.61 | 0.5712% | 76.41
6.4 | 5605798 | SICRO3 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 48 | 84.9686 | 103.8317 | 4983.91 | 0.6358% | 85.05
7 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 129931.99 | 16.57%
7.1 |  |  | ENCONTROS |  |  |  |  | 101160.58 | 12.9%
7.1.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 36.8 | 556.4371 | 679.9661 | 25022.75 | 3.192% | 556.97
7.1.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3935 | 12.0385 | 14.711 | 57887.82 | 7.384% | 12.05
7.1.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 195.64 | 76.3369 | 93.2837 | 18250.01 | 2.328% | 76.41
7.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 28771.41 | 3.67%
7.2.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 7.5 | 556.4371 | 679.9661 | 5099.74 | 0.6505% | 556.97
7.2.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 836.6 | 12.0385 | 14.711 | 12307.23 | 1.57% | 12.05
7.2.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 35 | 76.3369 | 93.2837 | 3264.92 | 0.4165% | 76.41
7.2.4 | 0307731 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 49 | 117.3676 | 143.4232 | 7027.73 | 0.8965% | 117.48
7.2.5 | 3606578 | SICRO3 | Lançamento de blocos artificias de concreto | un | 8 | 109.635 | 133.974 | 1071.79 | 0.1367% | 109.74
8 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 294067.24 | 37.51%
8.1 |  |  | LONGARINAS |  |  |  |  | 294067.24 | 37.51%
8.1.1 | 1107908 | SICRO3 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 28.85 | 538.7141 | 658.3086 | 18992.2 | 2.423% | 539.23
8.1.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8392.8 | 12.0385 | 14.711 | 123466.57 | 15.75% | 12.05
8.1.3 | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2426.28 | 13.1874 | 16.115 | 39099.42 | 4.988% | 13.2
8.1.4 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 256 | 76.3369 | 93.2837 | 23880.62 | 3.046% | 76.41
8.1.5 | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 12 | 468.4913 | 572.4964 | 6869.95 | 0.8764% | 468.94
8.1.6 | 4507757 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 24 | 1508.1556 | 1842.9661 | 44231.18 | 5.642% | 1509.6
8.1.7 | 4507837 | SICRO3 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 240 | 59.3232 | 72.4929 | 17398.3 | 2.219% | 59.38
8.1.8 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 4 | 4118.046 | 5032.2523 | 20129 | 2.568% | 4121.99
9 |  |  | TRANSVERSINA |  |  |  |  | 7683.69 | 0.9802%
9.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 1.73 | 556.4371 | 679.9661 | 1176.34 | 0.1501% | 556.97
9.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 355.6 | 12.0385 | 14.711 | 5231.23 | 0.6673% | 12.05
9.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 13.68 | 76.3369 | 93.2837 | 1276.12 | 0.1628% | 76.41
10 |  |  | PRÉ LAJES |  |  |  |  | 45114.61 | 5.755%
10.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 5.46 | 556.4371 | 679.9661 | 3712.61 | 0.4736% | 556.97
10.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1607.3 | 12.0385 | 14.711 | 23645 | 3.016% | 12.05
10.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 90.3 | 76.3369 | 93.2837 | 8423.51 | 1.075% | 76.41
10.4 | 3806426 | SICRO3 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 120 | 63.649 | 77.7791 | 9333.49 | 1.191% | 63.71
11 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 103672.55 | 13.22%
11.1 | 1107902 | SICRO3 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e britacomerciais | m³ | 35 | 556.4371 | 679.9661 | 23798.81 | 3.036% | 556.97
11.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2512.9 | 12.0385 | 14.711 | 36967.29 | 4.716% | 12.05
11.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 153.5 | 76.3369 | 93.2837 | 14319.04 | 1.827% | 76.41
11.4 | 0307737 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 14 | 1541.5636 | 1883.7907 | 26373.07 | 3.364% | 1543.04
11.5 | 2007971 | SICRO3 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 20 | 90.6032 | 110.7171 | 2214.34 | 0.2825% | 90.69
12 |  |  | BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO |  |  |  |  | 11716.55 | 1.495%
12.1 | 3719529 | SICRO3 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 40 | 192.2059 | 234.8756 | 9395.02 | 1.198% | 192.39
12.2 | 3816118 | SICRO3 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 20 | 94.989 | 116.0766 | 2321.53 | 0.2961% | 95.08
13 |  |  | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 23354.99 | 2.979%
13.1 | 1107890 | SICRO3 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 14.2 | 417.0206 | 509.5992 | 7236.3 | 0.9231% | 417.42
13.2 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 722.2 | 12.0385 | 14.711 | 10624.29 | 1.355% | 12.05
13.3 | 3108009 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 58.9 | 76.3369 | 93.2837 | 5494.4 | 0.7009% | 76.41
14 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 29582.47 | 3.774%
14.1 | 1505877 | SICRO3 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - Transporte, fornecimento e assentamento - DMT 48,3Km | m³ | 128 | 166.1509 | 203.0364 | 25988.65 | 3.315% | 166.31
14.3 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento - incluso transporte (P 48,3 km) | m³ | 6 | 423.2347 | 517.1928 | 3593.82 | 0.4584% | 423.64
Total Geral dos Serviços: | [6 empty] | 783914.49
ANTONIO CARLOS, 03 DE ABRIL DE 2024
Responsável Técnico
[5 empty] | Nome: | ENGº TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
[5 empty] | Registro: | CREA 113.565-2

## Cron Nilton
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Prefeitura: | Obra |  | Prazo
PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS | O A E - NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ [LOCAL]:(-27.496061° -48.786774°) COMPRIMENTO: 20,00 M; LARGURA: 7,00 M AREA: 140.00 M2 |  | dias corridos
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
|  | 100% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25387.05 | 25387.05
|  | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12990.87 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087 | 1299.087
|  | 100% | 100%
3 | MOBILIZAÇÃO | 7249.9 | 7249.9
|  | 100% | [9 empty] | 100%
4 | DESMOBILIZAÇÃO | 7249.9 | [9 empty] | 7249.9
|  | 100% | 80% | 20%
5 | INFRAESTRUTURA | 12517.45 | 10013.96 | 2503.49
|  | 100% |  | 80% | 20%
6 | BLOCOS DE CONCRETO | 73395.23 |  | 58716.184 | 14679.046
|  | 100% |  |  | 30% | 50% | 20%
7 | MESOESTRUTURA | 129931.99 |  |  | 38979.597 | 64965.995 | 25986.398
|  | 100% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10%
8 | SUPERESTRUTURA | 294067.24 |  |  | 29406.724 | 29406.724 | 58813.448 | 58813.448 | 88220.172 | 29406.724
|  | 100% | [5 empty] | 75% | 25%
9 | TRANSVERSINA | 7683.69 | [5 empty] | 5762.7675 | 1920.9225
|  | 100% | [5 empty] | 75% | 25%
10 | PRÉ LAJES | 45114.61 | [5 empty] | 33835.9575 | 11278.6525
|  | 100% | [6 empty] | 5% | 50% | 45%
11 | LAJES | 103672.55 | [6 empty] | 5183.6275 | 51836.275 | 46652.6475
|  | 100% | [9 empty] | 100%
12 | BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO | 11716.55 | [9 empty] | 11716.55
|  | 100% | [8 empty] | 100%
13 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 23354.99 | [8 empty] | 23354.99
|  | 100% | [9 empty] | 100%
14 | OBRAS COMPLEMENTARES | 29582.47 | [9 empty] | 29582.47
Porcentagem |  |  | 5.606% | 7.975% | 10.76% | 12.2% | 10.98% | 12.72% | 13.76% | 10.53% | 9.096% | 6.359% | 0,0% | 0,0%
Custo |  |  | 43949.997 | 62518.761 | 84364.454 | 95671.806 | 86098.933 | 99711.26 | 107902.4615 | 82542.086 | 71306.7245 | 49848.007 | 0,00 | 0,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 5.606% | 13.58% | 24.34% | 36.55% | 47.53% | 60.25% | 74.02% | 84.54% | 93.64% | 100% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 43949.997 | 106468.758 | 190833.212 | 286505.018 | 372603.951 | 472315.211 | 580217.6725 | 662759.7585 | 734066.483 | 783914.49 | 783914.49 | 783914.49
NOTA.: A PARCELA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ MEDIDO EM OBRA PRPORCIONAL AO RESULTADO FINANCEIRO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO
_______________________________________________________________ ENGº TIAGO OLIVEIRA DO CANTO REGISTRO: CREA 1210488620
|  | VALOR TOTAL | 783914.49

## BDI
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS | - |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | (-27.496061° -48.786774°) | - |  |  | . |  | VERSÃO 1.14 (Abril/2014)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 2 | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.2% | OK | 3.8% | 4.67% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.5% | OK | 0.32% | 0.74% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 0.75% | OK | 0.5% | 0.97% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.1% | OK | 1.02% | 1.21% |  |  | 19.64% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 7% | OK | 6.64% | 8.69% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 19,64% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 6.65% | OK | 5.65% | 8.65% |  |  | 19.64 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 19,64% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 22.2% | OK! |  |  |  |  | OK! |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 19.6% | 24.23%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [7 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [6 empty] | real | 2 | 2
Outbro de 2023 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 4 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | TIAGO OLIVEIRA DO CANTO |  |  | Nome:
|  | Registro: | CREA-SC 113.565-2 |  |  | Cargo:
|  | ART/RRT: | 0 |  |  | CPF:
Mão-de-obra desonerada

## qtt
[QUANTITATIVO]
| [CLIENTE]-(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS) | [9 empty] | COMPRIMENTO: | 20 | m
| [O.A.E]-(NILTON OLEGÁRIO) | [9 empty] | LARGURA: | 6 | m
| [LOCAL]: (-27.496061° -48.786774°) | [9 empty] | ÁREA: | 120 | m²
1. |  |  | SERVIÇOS BASE
| 1.1 |  | GESTÃO DE OBRA | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 1.1.1 | [ENGENHEIRO]-(OBRA) | 1 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | mês
|  | 1.1.2 | [TOPOGRAFO]-(OBRA) | 1 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | mês
|  | 1.1.3 | [LABORATORISTA]-(OBRA) | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | mês
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
2. |  |  | INFRAESTRUTURA
| 2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 2.1.1 | [LIMPEZA] | 2 | 178.68 |  |  | 357.36 | 0 | 0 | 357.36 | m²
|  | 2.1.2 | [ESCAVAÇÃO] | 2 | 9.62 | 6.6 |  | 19.24 | 126.984 | 0 | 126.984 | m³
|  | 2.1.3 | [REATERRO] | 2 | 5.31 | 6.6 |  | 10.62 | 70.092 | 0 | 70.092 | m³
|  | 2.1.4 | [PLACA]-(OBRA) | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | un
|  | 2.1.5 | [ESCAVAÇÃO]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | h
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.2 |  | [EXECUÇÃO]-(BLOCOS) | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 2.2.1 | [BLOCO]-(CONCRETO) | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 36 | 36 | 36 | m³
|  | 2.2.2 | [BLOCO]-(AÇO) | 4 | 670.5 |  |  | 2682 | 0 | 0 | 2682 | kg
|  | 2.2.3 | [BLOCO]-(FÔRMA) | 4 | 12 | 1 |  | 48 | 48 | 0 | 48 | m²
|  | 2.2.4 | [BLOCO]-(CHUMBADORES) | 4 | 12 | 1 |  | 48 | 48 | 0 | 48 | m |  | 74.5
|  | 2.2.5 | [BLOCO]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 2 |  | 8 | 16 | 0 | 16 | h
3. |  |  | MESOESTRUTURA
| 3.1 |  | [EXECUÇÃO]-(PILARES) | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 3.1.1 | [PILAR]-(CONCRETO) | 4 | 0.75 | 2.5 |  | 3 | 7.5 | 0 | 7.5 | m³
|  | 3.1.2 | [PILAR]-(AÇO) | 1 | 836.6 |  |  | 836.6 | 0 | 0 | 836.6 | kg |  | 111.5467
|  | 3.1.3 | [PILAR]-(FÔRMA) | 4 | 3.5 | 2.5 |  | 14 | 35 | 0 | 35 | m²
|  | 3.1.4 | [PILAR]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 2 |  | 8 | 16 | 0 | 16 | h
| 3.2 |  | [EXECUÇÃO]-(ENCONTRO) | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 3.2.1 | [ENCONTRO]-(CONCRETO) | 2 | 18.4 |  |  | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | m³
|  | 3.2.2 | [ENCONTRO]-(AÇO) | 2 | 1967.5 |  |  | 3935 | 0 | 0 | 3935 | kg |  | 106.9293
|  | 3.2.3 | [ENCONTRO]-(FÔRMA) | 2 | 97.82 |  |  | 195.64 | 0 | 0 | 195.64 | m²
|  | 3.2.4 | [ENCONTRO]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 2 |  | 8 | 16 | 0 | 16 | h
| 3.3 |  | EXECUÇÃO DOS NEOPRENES | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 3.3.1 | [NEOPRENE]-(MATERIAL) | 8 | 35 | 25 | 7 | 280 | 7000 | 49000 | 49 | dm³
|  | 3.3.2 | [NEOPRENE]-(LANÇAMENTO) | 8 | 1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | un
|  | 3.3.3 | [NEOPRENE]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 | 40 | h
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
| 4.1 |  | EXECUÇÃO DAS LONGARINAS | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.1.1 | [LONGARINA]-(CONCRETO) | 4 | 7.21 |  |  | 28.84 | 0 | 0 | 28.85 | m³
|  | 4.1.2 | [LONGARINA]-(AÇO CA-50) | 4 | 2098.2 |  |  | 8392.8 | 0 | 0 | 8392.8 | kg |  | 290.9116
|  | 4.1.3 | [LONGARINA]-(AÇO CP 190) | 4 | 606.57 |  |  | 2426.28 | 0 | 0 | 2426.28 | kg |  | 84.0998
|  | 4.1.4 | [LONGARINA]-(FÔRMA) | 4 | 64 |  |  | 256 | 0 | 0 | 256 | m²
|  | 4.1.5 | [LONGARINA]-(BERÇO) | 4 | 20 | 0.6 | 0.25 | 80 | 48 | 12 | 12 | m³
|  | 4.1.6 | [LONGARINA]-(ANCORAGEM) | 4 | 6 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | un
|  | 4.1.7 | [LONGARINA]-(BAINHAS) | 4 | 60 |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | m
|  | 4.1.8 | [LONGARINA]-(LANÇAMENTO) | 4 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | un
|  | 4.1.9 | [LONGARINA]-(TEC-ESP) | 2 | 8 | 10 |  | 16 | 160 | 0 | 160 | h
| 4.2 |  | EXECUÇÃO DAS TRANSVERSINAS | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.2.1 | [TRANSVERSINA]-(CONCRETO) | 2 | 2.88 | 0.3 |  | 5.76 | 1.728 | 0 | 1.728 | m³
|  | 4.2.2 | [TRANSVERSINA]-(AÇO) | 2 | 177.8 |  |  | 355.6 | 0 | 0 | 355.6 | kg |  | 205.787
|  | 4.2.3 | [TRANSVERSINA]-(FÔRMA) | 2 | 6.84 |  |  | 13.68 | 0 | 0 | 13.68 | m²
|  | 4.2.4 | [TRANSVERSINA]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | h
| 4.3 |  | EXECUÇÃO DAS PRÉ-LAJES | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.3.1 | [PRE-LAJE]-(CONCRETO) | 120 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 8.4 | 4.2 | 5.46 | 5.46 | m³
|  | 4.3.2 | [PRE-LAJE]-(AÇO) | 1 | 1607.3 |  |  | 1607.3 | 0 | 0 | 1607.3 | kg |  | 294.3773
|  | 4.3.3 | [PRE-LAJE]-(FÔRMA) | 120 | 0.7525 |  |  | 90.3 | 0 | 0 | 90.3 | m²
|  | 4.3.4 | [PRE-LAJE]-(LANÇAMENTO) | 120 | 1 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | t
|  | 4.3.5 | [PRE-LAJE]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 5 |  | 8 | 40 | 0 | 40 | h
| 4.4 |  | EXECUÇÃO DA LAJE | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.4.1 | [LAJE]-(CONCRETO) | 1 | 20 | 6 | 0.25 | 20 | 120 | 30 | 30 | m³
|  | 4.4.2 | [LAJE]-(AÇO) | 1 | 2512.9 |  |  | 2512.9 | 0 | 0 | 2512.9 | kg |  | 83.7633
|  | 4.4.3 | [LAJE]-(FÔRMA) | 1 | 153.5 |  |  | 153.5 | 0 | 0 | 153.5 | m²
|  | 4.4.4 | [LAJE]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | h
| 4.5 |  | EXECUÇÃO DA LAJE DE TRANSIÇÃO | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.5.1 | [LAJE T.]-(CONCRETO) | 2 | 4 | 7.1 | 0.25 | 8 | 56.8 | 14.2 | 14.2 | m³
|  | 4.5.2 | [LAJE T.]-(AÇO) | 2 | 361.1 |  |  | 722.2 | 0 | 0 | 722.2 | kg |  | 50.8592
|  | 4.5.3 | [LAJE T.]-(FÔRMA) | 2 | 33.77 |  |  | 67.54 | 0 | 0 | 67.54 | m²
|  | 4.5.4 | [LAJE T.]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | h
| 4.6 |  | EXECUÇÃO DAS BARREIRAS | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.6.1 | [GUARDA RODAS]-(COM) | 2 | 20 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | m
|  | 4.6.2 | [GUARDA CORPO]-(COM) | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m
|  | 4.6.3 | [BARREIRAS]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 20 |  | 8 | 160 | 0 | 160 | h
| 4.7 |  | EXECUÇÃO DAS JUNTAS E DRENOS | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.7.1 | [JUNTA]-(COM) | 2 | 7 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | m
|  | 4.7.2 | [DRENO]-(QUANT) | 2 | 10 | 1 |  | 20 | 20 | 0 | 20 | m
|  | 4.7.3 | [DRENAGEM]-(TEC-ESP) | 1 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | h
| 4.8 |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 4.8.1 | [PAVIMENTO] | 1 | 0 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³
|  | 4.8.2 | [PAVIMENTO]-(TEC-ESP) | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | h
5. |  |  | COMPLEMENTARES
| 5.1 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 5.1.1 | [CARRETA] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | h
|  | 5.1.2 | [UTILITARIO] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | h
|  | 5.1.3 | [GUINDASTE] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | h
|  | 5.1.4 | [ESCORAMENTO] | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m³
| 5.2 |  | [EXECUÇÃO]-(ATERROS-ACESSO) | [7 empty] | TOTAL
|  | [M.Q] | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | [C1xC2] | [C1xC2xC3] | [C1xC2xC3xC4]
|  | 5.2.1 | [ATERRO] | 2 | 8 | 8 |  | 16 | 128 | 0 | 128 | m³
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico
|  | Nome: | ENGº TIAGO OLIVEIRA DO CANTO
|  | Registro: | CREA 113.565-2